## Travail à réaliser
2-TRAVAIL A REALISER
Remarques préliminaires :
· respectez les numéros des tâches;
· essayez de planifier la même opération la même semaine.
Question 1
Déterminer le temps d'ouverture annuel ainsi que le temps requis annuel de chaque ligne
Question 2
Déterminer les périodes d'intervention pour chacune des taches 1 à 9.
Question 3
Placer chacune des tâches sur le planning en partant de celle dont la fréquences est la plus élevée jusqu'à celle dont la fréquences est la plus faible.
Question 4
Proposer un planning en équilibrant les opérations sur l'année 2020 et sur chaque équipe (un seul technicien par équipe affecté au préventif).
Question 5
Déterminer le budget, affecté à la maintenance préventive, qui sera planifiée par le responsable maintenance. On a les données suivantes:
· Taux horaire de main d'œuvre Tmo = 32 €
· Heure supplémentaire : majoration de 25% du Tmo,
Attention : toute prévision d'intervention d'une durée inférieure à 1 heure en début de poste se rattrape en fin de poste (horaire décalé), sauf impossibilité, auquel cas l'intervention sera comptée en heure supplémentaires.
Prix de l'huile :
· Pour les groupes motoréducteurs, huile Transcolub 80/90,
o 11,75 €HT le litre par bidon de 10 litres,
o 9,29 €HT le litre par bidon de 30 litres;
· Pour le compresseur, Huile Rarus 425 Mobil,
o 23,62 € HT le litre (vendu par bidon de 2 litres),
o 20,69€ HT le litre (vendu par bidon de 5 litres);
· Pour les presses hydrauliques, huile Total Equivis ZS 46 vendue par bidon de 60 litres uniquement,
o 1,61€HT le litre auquel s'ajoute une taxe de 0,04 € HT/litre
Consommables compresseur:
· Courroie 15,02 € HT
· Cartouche huile 27,74 € HT
· Filtre air 19,27 € HT
· Séparateur air-huile 142,79 € HT

## Données
I - PRESENTATION
L'entreprise VULCANOMALO fabrique des pièces à base de caoutchouc pour le compte des industries de l'automobile. A cet effet, elle dispose de 3 lignes de production comprenant, chacune, entre autres :
· 5 presses hydrauliques,
· 6 groupes motoréducteurs.
D'autre part, afin d'alimenter certains équipements en air comprimé, l'usine dispose d'un compresseur.
Enfin, en cas de coupure de courant en production et afin de ne pas perdre le caoutchouc liquide, un groupe électrogène de 250 kVA prend le relais d'EDF le temps de la coupure. II est également utilisé pour l'effacement des jours de pointe (EJP).
Le service de maintenance de l'entreprise assure en interne :
· la maintenance corrective ainsi que la maintenance préventive des équipements cités ci-dessus ; le tableau de prévision de maintenance préventive de ces équipements est donné en annexe (les tâches correspondantes sont numérotées de 1 à 4) ;
· la maintenance préventive des systèmes de sécurité.
1.1 Maintenance des équipements de sécurité :
A - Surveillance des armoires électriques (Tâche n°5)
II s'agit de détecter les points chauds anormaux dans les armoires électriques à l'aide d'un pistolet thermographique (maintenance conditionnelle). Il y a 34 armoires dans l'usine, la durée de vérification est de 30' par armoire (1 minute par point). Cette opération s'effectue mensuellement pendant la production.
B - Gestion de la sécurité
Le service maintenance est chargé de la sécurité des biens et des personnes de l'entreprise. A cet effet, il gère :
· l'ensemble des portes coupe-feu (tâche n°6),
· les trappes de désenfumage (tâche n°7),
· les blocs-secours électriques (tâche n°8)
La maintenance de ces équipements peut s'effectuer pendant la production.
1. La vérification des portes coupe-feu consiste à tester le fonctionnement des ventouses retenant les portes par aimantation. En cas d'alarme incendie, l'électroaimant correspondant se désexcite. La commande de relâchement des électroaimants s'effectue, à partir du tableau de commande de la centrale incendie, par zone (4 zones de 20 portes coupe-feu). Le technicien fait alors le tour de ces portes pour les remettre en place (durée de la tournée : 30 minutes). La vérification est mensuelle.
2. Les trappes de désenfumage permettent d'évacuer les fumées toxiques en cas d'incendie dans un atelier. La vérification s'effectue tous les 6 mois. Durée: 5 minutes par trappe. L'entreprise en comporte 28.
3. Les blocs-secours sont les éléments lumineux situés dans les locaux pour indiquer les issues de secours. En temps normal, ils sont alimentés par le secteur. En cas de coupure de courant, une batterie, située en tampon, prend le relais du secteur. La vérification consiste à juger de la capacité de la batterie à tenir la charge pendant deux heures. Pour cela, le technicien :
· Isole du secteur le bloc-secours à t = 0,
· Vient vérifier l'état de la lampe à t = 1h ; si la lampe est toujours allumée, il considère la batterie comme bonne ; il la laisse alors se décharger complètement afin d'éviter les effets de mémoire ;
· Si au bout d'une heure la lampe est éteinte, c'est que la batterie se décharge trop vite ; sa capacité n'est plus suffisante (fin de vie) et il est alors nécessaire de la changer ;
· au bout de 2 heures de décharge, le technicien vient rebrancher le bloc-secours sur le secteur.
L'usine comporte 160 blocs-secours répartis sur les 4 zones vues précédemment. On considère que le technicien met 2 minutes pour aller d'un bloc à l'autre. La vérification est trimestrielle.
1.2-Temps d'ouverture et temps requis
Organisation
Les journées de travail s'organisent en 2 postes (7h-14h et 14h-21h), 5 jours sur 7 ; l'entreprise est fermée le samedi et le dimanche, mais ces deux journées peuvent être utilisées pour des travaux spécifiques ; le personnel est alors payé en heures supplémentaires.
L'entreprise est fermée pendant les 3 premières semaines entières du mois d'août et entre Noël et Nouvel an. Les jours fériés ne seront pas pris en compte.
Fonctionnement des lignes
· ligne n°1 arrêtée à 19h30 pour nettoyage;
· ligne n°2 arrêtée de 7h à 8h30 pour préparation ;
· ligne n°3 arrêtée 45' en début (conditionnement) et en fin (nettoyage) de chaque poste.

## Question 1
Nb de postes | Horaires par poste | jours / semaine travaillés | Semaines de congés par an | Semaines travaillées par an | Temps possible pour travailler (temps d'ouverture) | 1.2-Temps d'ouverture et temps requis
Organisation
Les journées de travail s'organisent en 2 postes (7h-14h et 14h-21h), 5 jours sur 7 ; l'entreprise est fermée le samedi et le dimanche, mais ces deux journées peuvent être utilisées pour des travaux spécifiques ; le personnel est alors payé en heures supplémentaires.
L'entreprise est fermée pendant les 3 premières semaines entières du mois d'août et entre Noël et Nouvel an. Les jours fériés ne seront pas pris en compte.
Ligne 1
Durée quotidienne des arrêts pour nettoyage (h) | Nb d'arrêts par jour | Durée hebdomadaire des arrêts | Durée annuelle des arrêts | Temps possible pour produire (temps requis) |  | Fonctionnement des lignes
· ligne n°1 arrêtée à 19h30 pour nettoyage;
· ligne n°2 arrêtée de 7h à 8h30 pour préparation ;
Ligne 2 | [5 empty] | · ligne n°3 arrêtée 45' en début (conditionnement) et en fin (nettoyage) de chaque poste.
Durée quotidienne des arrêts pour préparation (h) | Nb d'arrêts par jour | Durée hebdomadaire des arrêts | Durée annuelle des arrêts | Temps possible pour produire (temps requis)
Ligne 3
Durée par poste des arrêts (h) | Nb d'arrêts par jour | Durée hebdomadaire des arrêts | Durée annuelle des arrêts | Temps possible pour produire (temps requis)

## Question 2
Tâche | Désignation | Durée (h) | Nb de matériels concernés | Nb d'interventions mensuelles par matériel | Nb interventions par an | Durée annuelle | Opération réalisable hors / en production | Remarques
1a | Démarrage hebdomadaire Groupe Electrogène | [6 empty] | On ne fait pas de démarrage hebdomadaire quand on fait un démarrage mensuel
1b | Démarrage mensuel Groupe Electrogène
2a | Contrôle mensuel motoréducteurs
2b | Vidange toutes les 3000 heures des motoréducteurs | [6 empty] | Remarque : 3000 heures = 1 année (cf, temps requis)
3a | Vérifications sur le compresseur
3b | Vérifications sur le compresseur + opérations de la tâche 3b | [6 empty] | Au bout de 3000h, il faut faire les opérations de la tâche 3b ET celles de la tâche 3a
4a | Vidange toutes les 3000 heures des presses
4b | Analyse d'huile sur les presses
5 | Surveillance des armoires électriques
6 | Vérification des portes coupe-feu | [6 empty] | 4 zones à vérifier
7 | Vérification des trappes de désenfumage
8 | Vérification des blocs de secours | [6 empty] | 160 blocs = 40 blocs sur les 4 zones Lors d'une ronde, il faut faire 3 visites (à t=0 ; à t=1h ; à t=2h) ; soit 4 heures par zone

## Question 3
| 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49 |  |  |  |  | 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50 |  |  |  |  | 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51 |  |  |  |  | 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
| L | M | ME | J | V | L | M | ME | J | V | L | M | ME | J | V | L | M | ME | J | V | Samedi Matin
6h
7h
7h
8h
8h
9h
9h
10h
10h
11h
11h
12h
12h
13h
13h
14h
14h
15h
15h
16h
16h
17h
17h
18h
18h
19h
19h
20h
20h
21h
21h
22h

## Question 4
| 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49 |  |  |  |  | 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50 |  |  |  |  | 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51 |  |  |  |  | 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
| L | M | ME | J | V | L | M | ME | J | V | L | M | ME | J | V | L | M | ME | J | V | Samedi Matin
6h
7h
7h
8h
8h
9h
9h
10h
10h
11h
11h
12h
12h
13h
13h
14h
14h
15h
15h
16h
16h
17h
17h
18h
18h
19h
19h
20h
20h
21h
21h
22h
Nb heures

## Question 5
Tâche | Désignation | Durée mensuelle d'intervention en heures normales | Durée mensuelle d'intervention en heures sup | Durée annuelle | Nb interventions par an | Nb de fois que l'intervention se répète par an | Tx de MO Normale €/h | Tx MO HS €/h | Cout total de MO | Consommables | Quantité unitaire | Nombre | Quantité totale | Commande | Prix unitaire HT | Prix Total HT
1a | Démarrage hebdomadaire Groupe Electrogène |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
1b | Démarrage mensuel Groupe Electrogène |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
2a | Contrôle mensuel motoréducteurs |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
2b | Vidange toutes les 3000 heures des motoréducteurs |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
3a | Vérifications sur le compresseur |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
3b | Vérifications sur le compresseur + opérations de la tâche 3b |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
4a | Vidange toutes les 3000 heures des presses |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
4b | Analyse d'huile sur les presses |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
5 | Surveillance des armoires électriques |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
6 | Vérification des portes coupe-feu |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
7 | Vérification des trappes de désenfumage |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
8 | Vérification des blocs de secours |  |  | 0 | 0 |  | 32 | 40
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | TOTAL

## Annexe - Maintenance Préventive
Equipement | Maintenance préventive | Durée (min) | N° de Tâche
Groupe électrogène | 1 démarrage simple hebdomadaire hors production | 30 | 1a
| 1 démarrage mensuel en charge | 60 | 1b
Groupe motoréducteur | Contrôle mensuel du niveau d'huile + appoint si nécessaire | 10 | 2a
| Vidange toutes les 3000h - Consommables = 1,5 litres d'huile | 30 | 2b
Compresseur | Vidange toutes les 3000h - Consommables = 7 litres d'huile | 30 | 3b
| Chgt cartouche d'huile à 3000h | 15
| Chgt filtre à air à 3000h | 15
| Chgt 3 courroies trapézoïdales à 3000h | 15
| Entrtien général et nettoyage à 3000h | 60
| Vérifier soupape de sécurité à 1000h | 15 | 3a
| Vérifier serrage bornes de raccord à 1000h | 30
Presse hydraulique | Vidange toutes les 3000h - Consommables = 50 litres d'huile | 60 | 4a
| Analyse d'huile mensuelle | 30 | 4b