## Thème du projet
Objectif : planifier un projet de BTS (réalisation du MACRO-PLANNING).
Prendre connaissance du Cahier des charges du projet
Regarder la vidéo pour réaliser la planification à l'aide du logiciel "OPEN PROJ"
| Réaliser la planification du projet ci-dessous et déterminer son cout | LANCEMENT DU LOGICIEL "OPEN PROJ"
Thème du Projet : Mise en place d'un variateur de vitesse électronique.
Mettre en place ce projet sur l'année N+1
Hypothèse : | stage 3 semaines en décembre et 3 semaines en janvier avant les vacances scolaires
Vacances scolaire Noêl : dernière semaine de décembre et première semaine de janvier.
Vacances d'hiver : 2ème et 3ème semaine de février
L'étudiant travaillant 35h, sa semaine finit le vendredi à 11h30
Taux horaire de l'étudiant : 25€/h
Tarif TTC variateur de vitesse 202€
N° | Tâches | Début | Durée (jour) | Prédécesseur | Attente | Ressources
1 | Rédaction cahier des charges | 1er lundi de septembre | 8 |  |  | Etudiant MS2
2 | Commission de Validation des projets | deuxième jeudi de Novembre | 1
3 | Proposer et/ou concevoir des solutions d’amélioration d’un bien ou d’une organisation
4 | Exploiter l’historique du bien pour justifier l’objectif de l’amélioration. | première semaine de décembre | 2 | 2 |  | Etudiant MS2
5 | Rechercher et proposer des solutions répondant à l’objectif d’amélioration ou à la problématique de maintenance. |  | 3 | 4 |  | Etudiant MS2
6 | Décrire la solution à l’aide d’outils de descriptions adaptés. |  | 1 | 5 |  | Etudiant MS2
7 | Définir les valeurs des paramètres de réglage. |  | 0.5 | 6 |  | Etudiant MS2
8 | Élaborer et composer le dossier de réalisation de la solution d’amélioration. |  | 0.5 | 7 |  | Etudiant MS2
9 | Mettre à jour les dossiers techniques. |  | 1 | 8 |  | Etudiant MS2
10 | Préparer les travaux d’amélioration ou d’intégration d’un bien ou d’une organisation
11 | Définir les besoins et les contraintes liés à l’installation d’un nouveau bien (ou de l’organisation) |  | 1 | 9 |  | Etudiant MS2
12 | Définir le processus opératoire de l’amélioration ou de l’installation. |  | 1 | 11 |  | Etudiant MS2
13 | Définir les moyens matériels et humains nécessaires et la charge de travail. |  | 1 | 12 | 20 jours | Etudiant MS2; variateur de vitesse
14 | Planifier les opérations. |  | 1 | 12 |  | Etudiant MS2
15 | Élaborer le dossier de préparation. |  | 1 | 14 |  | Etudiant MS2
16 | Réaliser des travaux d’amélioration, de réception d’un nouveau bien ou d’une organisation | Première semaine de la 2ème période
17 | Implanter l’ensemble des composants et effectuer les raccordements (ou l’organisation) |  | 2 | 15 |  | Etudiant MS2
18 | Paramétrer les moyens de commande. |  | 0.25 | 17 |  | Etudiant MS2
19 | Effectuer les tests et procéder à la mise au point. |  | 0.25 | 18 | 4 jours | Etudiant MS2
20 | Renseigner l’historique du bien et mettre à jour si nécessaire la documentation technique. |  | 0.25 | 19 |  | Etudiant MS2
Remarques : | 20 jours entre la commande et la réception du variateur
4 jours d'attente avant de mettre à jour la GMAO